## Sheet1
2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14
Start of project | 16:00 Review | Weekend |  | Draft Essay Due |  | 14:00 Review |  |  | Weekend |  | 14:00 Review |  | 14:00 Review & Consolidation | End of Project
| Sprint 1 | 1st to 6th Dec |  |  |  | Sprint 2 | 6th to 11th Dec |  |  |  | Sprint 3 | 11th - 14th Dec